## Q-NEX需求池
Q-NEX需求池
序号 | 需求来源 | 需求日期 | 需求模块 | 需求内容 | 需求评估 | 是否进入需求进度表
1 | 林莉莉，斯里兰卡客户 | 2023.1.28 | 管理后台 | 导出的用户管理表格抬头是中文的（见右栏截图），需要英文的表格 |  | 是
2 | 林莉莉，斯里兰卡客户 | 2023.1.28 | 管理后台 | 后台时区设置需要UTC/GMT +5:30 |  | 是
3 | 张静，埃塞俄比亚客户 | 2023.1.20 | 智能面板 | 由于客户担心IC卡不易保管，不使用IC卡，但同时又怕学生平时随意操作智能面板，需要给智能面板加个密码解锁的功能 |  | 是
4 | 林淑媛 | 2023.1.28 | 工作台+智能面板 | 增加NMP上的RS232的控制页面，类似CBX的RS232控制方式，使NMP的RS232控制不局限于对显示设备的开关机 |  | 是
5 | 刘艺娇，泰国客户 | 2023.1.12 | 工作台+智能面板 | 空调红外遥控在没有码库，只能通过红外学码控制的时候，是否可以将右侧截图的空调控制界面隐藏，仅保留红外学码后的空调控制界面（智能面板上也一样）。或者允许客户自定义控制台需要体现的控制界面？ |  | 是
6 | 林淑媛 | 2022.12.15 | 工作台+智能面板 | 通过智能面板关闭NMP时，是否可以同时联动关闭连接着的红外设备，比如空调，电视等？ |  | 是
7 | 林淑媛 | 2023.2.8 | 工作台+APP | 1. 文字广播功能是否可做成跑马灯形式？或者允许用户选择，用跑马灯形式或全版面形式播放文字广播 2. 是否可以允许广播时插入图片或者其他格式的文件进行广播？
8 | 吴晓斌 | 2023.02.13 |  | 这个界面同一通道可以增加多个RS232控制 码值。实现不同型号或品牌的双屏方案的开关控制。
9 | 林淑媛 | 2023.2.16 | 工作台,智能面板,app | 允许用户自定义几种场景控制模式，如：上课模式（设备开机：开灯，空调开启，投影机开机，幕布下降等等），下课模式（设备断电关机等）。自定义模式名字，允许设定一键控制的设备。
10 | 许剑锋 | 2023.2.21 | 管理后台 | RS232库，IQ液晶未入到默认库中，同时热门选项也没有IQ |  | 是
11 | 张静、国内 | 20230302 | 管理后台 | RS232库，增加一个HDMI1口控制，同时广播时，如果有绑定HDMI 1，刚先发送HDMI 1的RS232命令，再进行广播 |  | 是
12 | 内部更新 |  | 管理后台 | RS232库，支持系统导入的码库编辑，编辑时点击“确认”后，进行新的品牌、型号保存 |  | 是
13 | 林淑媛 | 2023.3.6 | 管理后台,app | 广播推流是否可以推视频网站上的视频？比如说，将视频网站的链接复制到本地web播放器播放，然后通过视频采集的方式推送广播？
14 | 林淑媛 | 2023.3.6 | app | 手机端是否也可以加入直播模块？并嵌入手机直播推流的代码，方便用户在选择直播功能时，通过手机端直接推流？

## 需求进度
Q-NEX需求进度记录表
序号 | 需求模块 | 需求内容 | 优先级 | 开始时间 | 预计完成时间 | 完成状态 | 负责人 | 备注
1 | 工作台 | 媒体广播：点击按钮【开始】后，按钮图标不要变成【停止】，直接【开始】状态置灰不可点击 | 高 |  |  | 已完成 | 马秀敏 | 原因：同一账号停止媒体广播后，退出重新登录工作台，点击开始播放，存在播放失败的情况
2 | 管理后台 | 智能面板的logo替换 | 中 |  |  | 已完成 | 恒锐，伟佳
3 | 工作台 | 中性版本：将明显的logo去除，用于代理商给终端客户进行演示 | 高 |  |  | 已完成 | 恒锐，伟佳
4 | 智能面板 | Testing 3/4 System Testing Feedback (Auto): 系统测试反馈： 1. Detecting connection with Touch Panel in Slave Room…正在尝试与从教室的智能面板通讯。。。 Succeeded! 成功！ 2. Switching to HDMI OUT C… 正在切换到HDMI OUT C通道。。。 Succeeded! 成功！ Previous Next Testing 4/4 On-site Testing Feedback (Maunal): 现场人工测试反馈： Please check and confirm if both audio&visual equipment in slave room switch to the same as master room. 请确认此刻从教室的视听设备播放的内容与主教室的一致。 If NOT the same, please go back to previous step and make sure HDMI and Audio connection is correct! 如果不一致，请返回上一步设备连接，确保HDMI和Audio的接线是正确连接的！ | 高 |  |  | 已完成 | 马秀敏 | 来自：淑媛 功能测试完成，排版待优化
5 | 智能面板 | 主从教室，增加一个提示面板，另： 1. Detecting connection with Touch Panel in Slave Room…正在尝试与从教室的智能面板通讯。。。 Succeeded! 成功！ 这一步，如果失败，其中是从机被绑定，则在原来失败的提示语上，后部增加：Selected NMP has already been assigned as Slave Room NMP! Please go back and reselect a new one. 勾选的NMP已经被指定为从教室NMP！请返回重新勾选NMP。。。。例如：“失败 ：勾选的NMP已经被指定为从教室NMP！请返回重新勾选NMP。” | 高 |  |  | 已完成 | 马秀敏 | 来自：淑媛 功能测试完成，排版待优化
6 | 管理后台 | 支持单个NMP，接口重命名 | 中 |  |  | 已完成 |  | 陈珂
7 | 智能面板 | 1. 主题切换； 2. CBX模块支持； 3.更新版本提示时加个文字内容：更新的内容 | 中 |  |  | 等待中 |  | 主题切换暂停（廖强）
8 | 管理后台 | 后台时区设置需要半小时制，如：UTC/GMT +5:30 | 高 |  |  | 已完成 |  | 来自：淑媛
9 | 工作台+智能面板 | 通过智能面板或工作台关闭NMP主电源时，可以同时联动关闭连接着的红外设备，比如空调，电视等？ | 中 |  |  | 已完成 |  | 来自：淑媛
10 | 工作台+智能面板 | 增加NMP上的RS232的控制页面，类似CBX的RS232控制方式，使NMP的RS232控制不局限于对显示设备的开关机 | 中 |  |  |  |  | 来自：淑媛
11 | 工作台 | 用户信息下载（表格），重新定义，支持中英文 | 高 |  |  | 已完成 |  | 来自：淑媛
12 | 工作台+智能面板 | 增加NMP上的RS232的控制页面，类似TSC的RS232控制方式，不使用下拉风格 | 高 |  |  |  |  | 来自：淑媛
13 | 工作台+智能面板 | 空调红外遥控在没有绑定，是否可以将控制面板的空调控制或智能遥控界面隐藏，仅保留红外学码后的空调控制界面（智能面板上也一样）。或者允许客户自定义控制台需要体现的控制界面？ | 中 |  |  |  |  | 来自：淑媛
14 | 智能面板 | 由于客户担心IC卡不易保管，不使用IC卡，但同时又怕学生平时随意操作智能面板，需要给智能面板加个密码解锁的功能 | 高 |  |  |  |  | 来自：淑媛
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## PC端上线更新
PC端上线更新记录表
序号 | 更新模块 | 更新内容 | 上线时间 | 备注
1 | 管理后台 | 1.卡管理： 1.1新建卡 1.2批量新建卡 1.3修改卡状态 2.卡管理日志（用于记录查询） | 2021.07.02
2 | 管理后台 | Dashboard页面： 测试点： 1.UI界面显示是否重叠；是否缺少或重复；名称是否与原型一致 2.各组成部分的数据是否正确 3.中英文切换查看名称：名称显示正常 4.全屏查看的界面显示：各组成模块显示完整 5.不同界面窗口尺寸下的展示 | 2021.07.03
3 | 管理后台 | Dashboard页面问题修复 | 2021.08.06
4 | 工作台 | 新增切换音频的入口 | 2021.09.16
5 | 工作台 | 优化点： 1.即时广播播完文件自动退出广播 2.即时广播列表循环退出页面要能继续播放，不能播完当前文件就退出 | 2021.9.16
6 | 管理后台 | 媒体工作站台管理页面：在试用状态下，顶部文字提醒 | 2021.10.28 | 补充：名词解释： 临期：距离流媒体服务截止日期前半年（132天）开始计算 逾期：流媒体服务超过截止日期未续费 试用：安装了临时媒体工作站，或使用我方媒体工作站，勾选超过3台设备广播或直播或任务保存时弹出非法请求弹窗 正常：安装了正式的媒体工作站，且在使用期限内 永久使用：一次性买断流媒体服务，没有截止日期
7 | 工作台 | 1.广播控制、日程任务、直播控制在临期和逾期状态下，顶部文字提示； 2.在试用状态下，勾选超过3台设备使用时弹出提醒弹窗 | 2021.10.28
8 | PC端 | TSC上线 1.管理后台/设备管理/RS232码管理：添加/编辑RS232码页面，做多个功能、控制码添加 2.管理后台/设备管理/设备管理：可添加/批量添加设备CBX类型（两个接口） 3.工作台/设备控制：TSC和(NMP，MBX)不能同时选择；多个TSC勾选时，其他功能下拉框显示集合部分 4.工作台/日程任务：TSC和(NMP，MBX)能同时选择；TSC模块为单选任务 | 2022.02.12
9 | 管理后台 | 1.NMP和MBX设备的RS232设置页面修改（波特率、奇偶和电源开关为不可编辑） 2.添加/编辑设备时，自动关闭电子锁的时间可编辑（默认5S，范围：1-255） | 2022.03.02
10 | 管理后台 | 设备管理 1. 设备列表中新增字段“VCB控制”，可管理NMP设备的VCB设备（是否为模板；VCB连接的设备类型） 2. 对NMP设备删除时，先判断NMP是否为模板 | 2022.06.09
11 | 工作台 | 1 设备控制 1.1 NMP类型设备的控制面板中新增“CBX”控制模块，可通过NMP无线控制CBX所连接的设备（SPDT设备、IR设备、RS232设备）【多选时按模板显示，无模板是按第一个显示】 1.2 CBX类型设备的控制面板中字段“童锁”、“锁屏”和“节能”优化自定义显示（根据管理后台RS232码的添加判断） 1.3列表的设备都是CBX的情况下，默认的控制面板为CBX的样式 1.4右侧的“控制面板”标题改为“控制区” 2 广播控制 2.1 界面优化。针对媒体广播和文字广播不同选择时，组织树切换显示 2.2 文字广播Tab下，新增预设模板模块，可选择模板快速填入信息进行广播 2.3 优化文字广播时长设置 3 日程任务 3.1 对于NMP设备的日程任务设定中，新增“CBX”模块，可对CBX所连接的设备（SPDT设备、IR设备、RS232设备）设定日程任务（前面的三种功能可多选） | 2022.06.09
12 | PC端 | 字段VCB替换为CBX | 2022.06.24
13 | 工作台 | 1.通知提示标，点击“全部标为已读”的效果从“当前页的消息，未读状态改为已读状态”改为“全部消息，未读状态改为已读状态” | 2022.07.13
14 | PC端 | 1.将字段“CBX-in”改为字段“TSC” 2.将图标 改为图标 | 2022.08.02
15 | 管理后台 | 1.修复【用户管理】优化了编辑用户信息页面，角色输入框显示内容总比勾选的少显示一个 2.优化【设备管理/RS232码】功能为音量或亮度的，将示例的提示文字移到控制码的输入框下面 3.新增功能【媒体工作站】新增/编辑页面：新增一个优先选项：速度、同步选项 | 2022.09.21
16 | 工作台 | 1.优化【设备控制】设备列表显示方式：按照名称排序 2.修复【广播控制】停止媒体广播后，点击开始，广播不会重新开始，改为可以重新开始播放 3.修复【广播控制】停止媒体广播后，重新选择设备,点击开始，广播仍在原设备上播放，改为可以在重新选择的设备上进行播放 4.修复【广播控制】当显示窗口的宽度小于1250时，点击按钮“停止广播”，广播目的地的数据没有清掉（实际上已经清除） 5.新增功能【广播控制】媒体广播新增文件播放的历史记录模块 6.优化【日程任务】任务列表显示方式：按照任务的过期时间倒叙排列显示 7.优化【新手指引】内容更新 | 2022.09.21
17 | 管理后台 | 1.优化【设备选择】选择设备的树的弹窗页面，优化树的显示方式 2.优化【设备管理/设备管理】MBX类型设备的红外编辑页面，空调整体模块和按钮“添加新智能遥控码”去掉 3.修复【设备管理/设备管理】MBX类型设备的应用于其他设备页面的设备树显示 4.优化【设备管理/设备管理】红外控制：空调控制下拉框显示格式为：品牌 - 型号，如：美的 - 通用。注意：-号前后空一个字符 5.优化【管理后台/用户管理】页面左上角的两行筛选栏之间的间隙大小调整 | 2022.09.28
18 | 工作台 | 1.优化【设备选择】【广播控制】【日程任务】【直播控制】选择设备的树的弹窗页面，优化树的显示方式 2.修复【设备控制】MBX类型设备的控制区的电源控制前缺个空格 | 2022.09.28
19 | 工作台 | 媒体广播：点击按钮【开始】后，按钮图标不要变成【停止】，直接【开始】状态置灰不可点击 | 2022.09.30
20 | 管理后台 | 1.【设备管理/接口重命名】新增功能：单个NMP设备可自定义接口名称 2.【系统管理】新增自定义Logo功能：可以上传图片使智能面板Logo位置的logo图片进行更新 3. 优化各个窗体在1080P 150%比例下的显示 4.【设备管理/设备管理】修复RS232编辑页面回填问题 | 2022.11.21
21 | 工作台 | 1.【设备控制】NMP设备接口名称显示（名称显示的优先级：单个已修改>全部已修改>全部清空） 2.优化各个窗体在1080P 150%比例下的显示 3.【设备控制】CBX当前无在线设备时添加友好提示语：暂无在线CBX设备 | 2022.11.21
22 | 工作台 | 1.【设备控制】NMP和MBX设备的控制区，新增RS232命令选择模块 | 2022.12.09
23 | PC端 | 1.【设备控制】修复了NMP的RS232数据显示的问题 2. 定时与通信两个工程，技术框架优化 | 2023.01.10
24 | 管理后台 | １.管理后台-用户：下载用户表格，英文语言下应为英文表头 （目前只能下载全部用户） 2.管理后台-设备管理：删除设备列表优化 ３.管理后台-系统设置：时区增加半时选项 | 2023.02.13
25 | 工作台 | ４.工作台-设备控制：顶部搜索框加清空图标 ５.工作台-设备控制：控制区，语言为英文，新的NMP音频提示语显示 ６.工作台-设备控制：NMP设备关机时，联动红外关机命令 7.工作台-设备控制页面/直播控制页面：列表加载的显示效果优化 | 2023.02.13

## 智能面板上线更新
智能面板上线更新记录表
序号 | 更新模块 | 更新内容 | 上线时间 | 备注
1 | 智能面板 | 1.有线连接，输入IP地址，连接成功 2.无线连接，输入WiFi密码，连接成功 3.后台设置刷卡解锁，使用管理员卡，解锁成功 4.后台设置无限制解锁，直接点击解锁图标，解锁成功 5.后台设置停用联动/启动联动，点击智能面板中display按键，幕布状态对应不变/改变 | 2021.07.02
2 | 智能面板 | 1.锁定键做10S提示弹窗 2.关机键做10S提示弹窗 3.息屏做真息屏 4.升级之后强制重启 | 2022.04.11
3 | 智能面板 | 功能变更： 1.未连接外网时，可进入智能面板，控制NMP有线连接的设备（不可在线更新和操作红外控制） 2.删除无线连接 3.未连接外网时，点击【设置/在线更新】，加载后会吐司提示“互联网连接失败，请检查/Internet connection failed. Please check” 4.页面右上角的连接状态的icon图标：判断是否连接外网；点击icon，吐司提示“在检测互联网连接”，然后显示连接结果（成功or失败） 优化： 1.【设置】页面的功能字段“重启”改为“清除缓存并重启设备/Clear Cache & Restart Device” 2.【设置】页面的功能字段“Date&Time”改为“Date & Time” 3.【空调】页面顶部标题修改为“Air Conditioner” | 2022.05.19
4 | 智能面板 | 1.支持一台NMP连多个智能面板，任一智能面板控制设备，其他智能面板的设备状态同时改变 2.外部连接IP的弹窗页面中新增升级图标，点击升级图标检验版本并提示 | 2022.07.20 | 本次版本号：1.0.4.1
5 | 智能面板 | 1.【设置/主从教室】：新增主从教室，可一拖多，主机可控制从机的音视频矩阵 2.【设置/设备IP】：新增跳转到系统网络设置页面的入口 3.【底部工具栏】：优化底部工具栏的排序显示 | 2022.09.23 | 本次版本号：V1.0.5.1
6 | 智能面板 | 1.锁屏和关机页面右上角的logo替换； 2.接口重命名的显示； 3.登录页新增设置功能； 4.新版本提醒功能优化； 5.设置页面添加功能：断开连接（清空不重启） 6.智能面板重启后会自动连接一次 | 2022.11.22 | 本次版本号：V1.0.6.1
7 | 智能面板 | 1.【设置】设置中自定义功能新增导航栏模块：可以修改导航栏的各个功能图标的显示位置 2.新增功能：CBX模块（可以控制CBX设备的所有功能） | 2023.01.10 | 本次版本号：V1.0.7.1
8
9

## APP、微信小程序上线更新
APP、微信小程序上线更新记录表
序号 | 更新模块 | 更新内容 | 上线时间 | 备注
1 | APP | 1.新增模块-TSC设备控制 | 2022.02.12
2 | 微信小程序 | 1.新增模块-CBX设备控制 | 2022.03.11
3 | APP 微信小程序 | 设备控制： 1.NMP类型设备的控制面板中新增“CBX”控制模块，可通过NMP无线控制CBX所连接的设备（SPDT设备、IR设备、RS232设备） 2.CBX类型设备的控制面板中字段“童锁”、“锁屏”和“节能”优化自定义显示（根据管理后台RS232码的添加判断） | 2022.06.09
4 | APP | 字段VCB替换为CBX | 2022.06.24
5 | APP | 1.将字段“CBX-in”改为字段“TSC” 2.图标替换 | 2022.08.02
6 | APP | 1.新增功能【广播控制】：可选择云盘内容进行媒体广播、可选择预设模板或者手动填写字段进行文字广播 2.新增功能【任务日程】：可查看任务详情、开启有效期内的任务、关闭任务 3.优化【消息】：点击“全部标为已读”的效果从“当前页的消息，未读状态改为已读状态”改为“全部消息，未读状态改为已读状态” 4.修复【保修】：处理中和已完成列表中一直显示"加载中"的问题 5.优化【设备类型】：将所有字段或图标“CBX-in”改为字段或图标“TSC” | 2022.09.22
7 | APP | 媒体广播：点击按钮【开始】后，按钮图标不要变成【停止】，直接【开始】状态置灰不可点击 | 2022.09.30
8 | APP | 1.CBX当前无在线设备时添加友好提示语：暂无在线CBX设备 2.接口重命名的显示 3.红外控制问题修复 | 2022.11.21
9 | APP | 1.【设备控制】NMP和MBX设备的控制页面，新增RS232命令选择模块 2.【设备控制】NMP设备的控制页面，新增音频选择模块 | 2022.12.09
10 | APP | NMP设备关机时，联动红外关机命令 | 2023.02.13
11 | APP

## 其他上线更新
其他上线更新记录表
序号 | 更新模块 | 更新内容 | 上线时间 | 备注
1 | 注册中心 | 1.关闭幕布联动 1.1点击智能面板的按键“display”（开启/关闭），幕布状态不变 2.开启幕布联动： 2.1后台未设置一键开启：点击面板总电源、点击display（开启/关闭），幕布状态对应改变 2.2后台设置一键开启：点击面板总电源、点击display（开启/关闭），幕布状态对应改变 | 2021.07.01
2 | 代理后台 | 问题修复 | 2021.08.06
3 | 量产系统 | 1.在app（安卓&iOS）、管理后台、工作后台中新增反馈入口 2.在运营中心新增留言管理模块，用于查看收集到的客户反馈 | 2021.09.16
4 | 代理后台 | 1.新增/编辑终端页面，增加了流媒体服务按年收费功能模块（默认试用） 2.更新了组织机构管理的页面（列表模式和网格模式） 3.只有Q-NEX的账号可以修改媒体服务有限期；代理商仅能看到当前为什么状态，到期时长是多少，无法编辑这个模块。 4.流媒体服务状态可以开启关闭，仅Q-NEX账号有权进行此操作 | 2021.10.28
5 | 量产系统 | 1.新增入库设备页面，在新增的设备列表中，没有做重复判断 2.编辑入库设备页面，保存时没有与库里的设备硬件码做重复判断 3.新增/编辑入库设备页面，硬件名称字段和硬件码字段组合只有一行时，删除按钮应不可点击 4.硬件名称字段和硬件码字段在新增/编辑保存时应不可为空 5.时间筛选栏：结束时间字段传值错误 | 2021.10.28
6 | 注册中心 | 新增注册中心后台： 1.新增/修改厂商 2.新增/修改产品 3.新增/修改序列号 4.查看序列号 5.后台操作记录查询 | 2021.11.25
7 | OEM | 1.只有韩语，具体修改项查看OEM文档 | 2021.11.26
8 | 量产系统 | 1.将字段“CBX”都改成字段“TSC” | 2022.08.12
9
10